## проект формы ГПЗ
Annual Procurement Program of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI for 2019 as of 30.11.2018 г.
| Approved by resolution of the CEO Y.F. GALANCHUK _____________________________________________________ | [9 empty] | of 30.11.2018
Procurement line item/Item | Subject matter of procurement (ru) | Subject matter of procurement (en) | Minimal necessary requirements for subject matter of contract | Name of facility (project) | Name of program (FTP) | Affiliation to the State Defense Procurement | Program Coordinator (FTP) | Organization - procurement customer | Business unit of procurement customer | Organization responsible for provision of tender bid to procurement customer | Organization responsible for contract (agreement) signing | Organization - consumer of products, works and services | Customer' supervisor | Area of activities | Source of financing | OKVED2 | OKPD2 | Group of products, works and services | Unit of measurement | Number of unit of meas. | Planned price (th. Rub with VAT) |  | Planned value in currency (th. сonventional units w/ VAT) | Currency (explanation) | Currency rate | Date of currency rate calculation | Planned way of procurement | Procurement process (44FZ/Standard) | Terms for financial security of contract/agreement performance (including amount of advance) | Year of filing procurement application | Month of filing procurement application | Year of formal announcement of procurement start | Month of formal announcement of procurement start | Year of final procurement protocol approval | Month of final procurement protocol approval | Year of contract (agreement) signing | Month of contract (agreement) signing | Year of start of product delivery, work performance, service provision | Month of start of product delivery, work performance, service provision | Year of end of product delivery, work performance, service provision | Month of end of product delivery, work performance, service provision | Procurement organizer | Level of procurement commission | Type of procurement (ETP/non-electronic) | Attributed to innovative products, hi-tech products and drug products (yes/no) | Placement of orders with small and medium-size business (yes/no) | Contractor (name) (in case of SS) | Justification of selection of procurement type
[21 empty] | Total | For the current year
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
80030/1 | Изготовление и поставка машины перегрузочной для энергоблоков №№ 1-4 АЭС "Аккую" | Supply for the Refuelling machine for Power Units 1-4 NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.148 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 1240503.1468 | 124050.3147 | 19895.896 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2022 | 03 | 2025 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.7.10 S.3 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/2 | Изготовление и поставка стеллажей бассейна выдержки (уплотненного хранения топлива) и стеллажей для тепловыделяющих сборок (свежего топлива) для энергоблоков №№ 1 - 4 АЭС "Аккую" | Supply for the Spent fuel pool racks and the Fuel assembly racks for Power Units 1 - 4 NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.148 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 17 | 2270858.3756 | 227085.8376 | 36421.32 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2021 | 01 | 2024 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.7.10 S.3 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/3 | Право заключения контракта на изготовление и поставку гидроамортизаторов для энергоблоков № 1 - 4 АЭС "Аккую" | Right to sign a contract for manufacturing and delivery of hydraulic shock absorbers for Power Units 1 - 4 NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.21 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 184 | 640132.6482 | 64013.2648 | 10266.812 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 07 | 2025 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.7.10 S.3 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/4 | Право заключения контракта на изготовление и поставку тележки шлюзовой для энергоблоков №№ 1 - 4 АЭС "Аккую" | Right to sign a contract for manufacturing and delivery of air lock trolley for Power Units 1 - 4 NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.143 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1 | 434753.3599 | 43475.336 | 6972.822 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2020 | 11 | 2024 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.7.10 S.3 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/5 | Право заключения контракта на изготовление и поставку подогревателей сетевой воды для энергоблоков №№ 1 - 4 АЭС "Аккую" | Right to sign a contract for manufacturing and delivery of delivery water preheaters for Power Units 1 - 4 NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.29 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 12 | 355812.28 | 35581.228 | 5706.72 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2022 | 03 | 2025 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.7.10 S.3 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/6 | Изготовление и поставка блока электроразводок для энергоблоков №№ 1 - 4 АЭС "Аккую" | Supply for the NPP Mainframe Electrical Connection Module for Power Units 1 - 4 NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.110 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 8 | 559900.306 | 55990.0306 | 8980 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2022 | 02 | 2025 | 05 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.7.10 S.3 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/7 | Поставка системы пассивного отвода тепла (СПОТ) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Passive Heat Removal System for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 516128.5039 | 1e-05 | 7562.267 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2022 | 03 | 2026 | 02 | Atomkomplekt JSC | ЗК ЕОК | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/8 | Поставка стеллажей для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of racks of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 31.09 | 31.09.11.120 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 11 | 2485773.3007 | 9321.6499 | 36421.32 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 01 | 2025 | 01 | Atomkomplekt JSC | ЗК ЕОК | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/9 | Поставка шлюзов HUMAN RESOURCESа для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Leak-tight gates of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 317841.5165 | 1191.9056 | 4656.9844 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 06 | 2025 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/10 | Поставка комплекса холодоснабжения ответственных и неответственных потребителей для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Cold supply system of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.25 | 28.25.13 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 12 | 1485943.5087 | 1191.9056 | 21771.9066 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 06 | 2025 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/11 | Поставка комплекса обращения с РАО, ЖРО, ТРО для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of system to handle LRW for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 5 | 4453941.2993 | 167022.7983 | 65258.7351 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2021 | 06 | 2025 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/12 | Поставка парового арматурного блока (ПАБ) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of steam Control Valve of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 2684450.5062 | 10066.6894 | 39332.32 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2021 | 08 | 2025 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/13 | Поставка циркуляционных насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Circulating Pumps for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 218 | 2871987.4555 | 107699.5292 | 42080.094 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 11 | 2018 | 12 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 03 | 2024 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/14 | Поставка амортизаторов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply shock absorbers for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 5 | 110290.1701 | 413.5878 | 1615.9614 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2020 | 10 | 2024 | 10 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/15 | Поставка АСКНДС (блоки 3 и 4) для сооружения энергоблоков № 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of automated control system control stress-strain state of the containment of power units №3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.140 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 2 | 78203.6206 | 293.2635 | 1145.8322 | USD (US Dollar) | 68.2505 | 07.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 06 | 2024 | 06 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/16 | Поставка блока электроразводок для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of wiring unit of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 619876.828 | 2324.5381 | 8980 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2022 | 02 | 2026 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/17 | Поставка бокса воздушников (теплообменное) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of air vent box of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 12 | 797.8257 | 2.9918 | 11.5579 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/18 | Поставка вакуумных насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Vacuum pump for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 8 | 27005.2143 | 1007.9301 | 391.2178 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 06 | 2020 | 04 | 2023 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/19 | Поставка водоструйных эжекторный насос для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of water jet ejector pumps for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 8 | 18949.5932 | 710.6094 | 274.518 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2021 | 04 | 2025 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/20 | Поставка воздухораспределительных гребенок (общепром) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of air distribution manifolds of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 320 | 12590.8166 | 47.2156 | 182.4 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/21 | Поставка выпарной установки для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of evaporation plant for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 118860.4499 | 445.7266 | 1721.9015 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 12 | 2024 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/22 | Поставка газодувок для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Gas blowers for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 70 | 379596.4858 | 1423.4864 | 5499.119 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 08 | 2019 | 10 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/23 | Поставка гайковертов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Right to Power nut-driver of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 3 | 905455.105 | 3395.4561 | 13117.1008 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2022 | 12 | 2026 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/24 | Поставка герметичных трубопроводных проходок для сооружения энергоблоков № 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of hermetic tube penetrations of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30.2 | 28.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1704 | 880936.7074 | 3395.4561 | 12761.9089 | USD (US Dollar) | 69.0286 | 10.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 08 | 2024 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/25 | Поставка гидроамортизаторов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Hydraulic snubbers of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 184 | 717326.7542 | 3461.2679 | 10266.812 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/26 | Поставка гидроёмкости 3 ст для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of hydraulic accumulators of 3 st for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30 | 25.30.22.112 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 48 | 615805.7975 | 23092.7181 | 8813.783 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2021 | 04 | 2025 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/27 | Поставка гидрозатворов бассейна выдержки для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of hydraulic lock of the spend fuel pool for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.12 | 28.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 34344.2804 | 1287.9112 | 491.556 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/28 | Поставка двойного обратного клапана для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Double check valve of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 16 | 75140.3578 | 281.7762 | 1075.454 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/29 | Поставка демпферов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Dampers of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 100 | 290721.9153 | 1090.2071 | 4160.9869 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2022 | 02 | 2026 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/30 | Поставка комплексной радиохимической лаборатории для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Integrated radiochemical laboratory of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 41632.5466 | 156.1219 | 595.87 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2021 | 01 | 2025 | 01 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/31 | Поставка машины перегрузочной для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" (пункт №19 перечня ОДЦИ приложение №14 к ЕОСЗ) | The supply of Fuel handling machineof power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 1390096.4097 | 5212.8615 | 19895.896 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2022 | 03 | 2026 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/32 | Поставка погружных электронасосных агрегатов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of submersible electric pump units of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 84 | 32048.8906 | 1201.8332 | 458.703 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 11 | 2018 | 12 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 04 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/33 | Поставка площадки обслуживания ТУК для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of SPS maintenance site for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 38.22 | 38.22 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 14293.5398 | 53.6003 | 204.5777 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2021 | 04 | 2025 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/34 | Поставка предохранительного устройства САОЗ для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Safety valve of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 16 | 137446.2292 | 515.4227 | 1967.2131 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 08 | 2025 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/35 | Поставка проходок герметичных кабельных для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of hermetic tube penetrations of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30.2 | 28.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1604 | 182769.7784 | 685.3862 | 2615.911 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 08 | 2025 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/36 | Поставка разгрузочных устройств для защиты внутренних конструкций ЗЛА для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supple of dischage facilities to protect ZLA internal constructions for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 64 | 195855.3792 | 734.4577 | 2803.2 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 10 | 2024 | 10 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/37 | Поставка распределительного устройства постоянного тока (щиты) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of DC switchgear for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 41 | 378806.5753 | 1420.5244 | 5421.7076 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/38 | Поставка редукционно-охладительной установки (теплообменное) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Reduction and Cooling Plant (RCP) for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 8 | 52958.9256 | 198.5956 | 757.98 | USD (US Dollar) | 69.8685 | 11.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 05 | 2024 | 05 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/39 | Поставка устройств разделения сред (фильтров) для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply ofmedia segrataion device (filters) for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.29.1 | 28.29.1 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 100 | 162540.7208 | 6095.2769 | 2322.8598 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 11 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/40 | Поставка станков для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of machine-tools for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.4 | 28.4 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 75 | 419727.0761 | 15739.7651 | 5998.2948 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 10 | 2021 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/41 | Поставка системы аварийного удаления водорода под защитной оболочкой для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply of system for emergency hydrogen removal under containment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.11 | 28.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 367791.8491 | 1379.2192 | 5256.0915 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 01 | 2025 | 01 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/42 | Поставка системы подготовки проб и измерений для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of sample preparation and measuring system for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 52 | 28098.6192 | 105.3696 | 401.5557 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2024 | 12 | 2024 | 12 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/43 | Поставка спецавтотраспорта (РАО) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Special vehicles for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 29.10 | 29.10 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 3 | 23657.9829 | 88.717 | 338.0948 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 01 | 2025 | 01 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/44 | Поставка системы предварительного напряжения железобетонной защитной оболочки (СПЗО) для сооружения энергоблоков № 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of system of pre-tensioning of the reinforced concrete containment of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.11 | 28.11 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 2 | 1150149.6899 | 4313.0611 | 16436.721 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 12 | 2024 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/45 | Поставка станции баллонов сжатого воздуха для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of compressed air station for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 8 | 61052.0342 | 228.945 | 872.491 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2022 | 04 | 2024 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/46 | Поставка стендов радиационного контроля для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of radiation monitoring benches for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 443 | 569637.1966 | 2136.1393 | 8140.6514 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 02 | 2024 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/47 | Поставка тележки рельсовой грузоподъемностью 50 т для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Rail cars of 50 tons capacity for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 16461.8625 | 2136.1393 | 235.2555 | USD (US Dollar) | 69.9744 | 12.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 03 | 2025 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/48 | Поставка системы обращения с ЖРО для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of system to handle LRW for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 8 | 1087071.2319 | 40765.1713 | 15624.9458 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2020 | 12 | 2021 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/49 | Поставка затворов запорных и затворов запорных классных (партия #1) для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of gates and class gates (lot 1) for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 276 | 249461.9905 | 9354.8248 | 3585.6253 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 11 | 2021 | 01 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/50 | Поставка измерительного оборудования для метрологической лаборатории для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Measurement system of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 75664.3244 | 283.7415 | 1087.5561 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2022 | 03 | 2026 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/51 | Поставка лабораторного оборудования ЭЦ и ЦТАИ для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of laboratory equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 198177.0668 | 743.1641 | 2848.4848 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2022 | 03 | 2026 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/52 | Поставка лабораторного оборудования ВХР для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of laboratory equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 446896.705 | 1675.8627 | 6423.44 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2022 | 03 | 2026 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/53 | Поставка лабораторной мебели ВХР для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of laboratory equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 192110.2539 | 720.4131 | 2761.2839 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2022 | 03 | 2026 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/54 | Поставка электролизной установки для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Electrolysis equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.90 | 27.90 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 100184.832 | 375.6931 | 1440 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2021 | 03 | 2025 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/55 | Поставка холодильной машины малой мощности для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Cooling machines for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.25 | 28.25 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 5 | 6957.28 | 26.0898 | 100 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2020 | 12 | 2024 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/56 | Поставка тележки шлюзовой для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Sluice trolley of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 485118.7247 | 1819.1951 | 6972.8216 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | 2024 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/57 | Поставка теплообменников для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Heat exchangers for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.25 | 28.25 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 226 | 21525.546 | 80.7204 | 309.396 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | 2024 | 11 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/58 | Поставка теплообменников пластинчатых для сооружения энергоблоков № 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply of plate heat exchangers for the construction of power units № 3,4 NPP " Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.21.1 | 25.21.1 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 74 | 587834.0461 | 80.7204 | 8449.1935 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/59 | Поставка траверсов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of cross-bars for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 8 | 145413.6455 | 545.3012 | 2090.0933 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 03 | 2025 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/60 | Поставка трансформаторов силовых трехфазных двухобмоточных сухих для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply 3-phase power double-wound dry transformer in seismic performance for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 24 | 21539.7389 | 80.774 | 309.6 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/61 | Поставка трубопроводов РУ (побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of pipelines of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30 | 25.30.22.141 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 84 | 112216.044 | 4208.1016 | 1612.9298 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/62 | Поставка устройства локализации расплава активной зоны (УЛРАЗ) для сооружения энергоблоков № 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Molten Core Catcher of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 2 | 840776.1564 | 3152.9106 | 12084.84 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/63 | Поставка устройства для ремонта облицовки бассейна выдержки для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of device to repair the liner of the spent fuel cooling pool for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 120516.335 | 451.9363 | 1732.2335 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/64 | Поставка устройства дроссельно-регулирующего (общепром) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of throttling control device for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 24 | 22313.945 | 83.6773 | 320.728 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 04 | 2025 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/65 | Поставка устройства дроссельно-регулирующего (побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of throttling control device for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 24 | 13914.56 | 521.796 | 200 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2020 | 04 | 2024 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/66 | Поставка холодильных машин (модульный холодильный комплекс) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Cooling machines for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.25 | 28.25 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 8 | 36177.3706 | 135.6651 | 519.993 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 04 | 2025 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/67 | Поставка шкафов управления СПОТ для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of PHRS electromagnets control cabinets for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 24 | 103604.6134 | 388.5173 | 1489.154 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2022 | 02 | 2026 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/68 | Поставка шлюза (ХСТ) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of Facilities of equipment lock FFS. Gates of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 119761.4442 | 449.1054 | 1721.3831 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 04 | 2024 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/69 | Поставка EA.оковых проходок для сооружения энергоблоков № 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of Rod penetrations of power units №3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30.2 | 28.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 3978 | 73343.5289 | 275.0382 | 1054.1983 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 03 | 2025 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/70 | Поставка клапанов обратных осесимметричных (побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply of reverse axisymmetric valves for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 148 | 223359.787 | 8375.992 | 3210.447 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/71 | Поставка трансформаторов сухих для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of dry transformer for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 130 | 316511.8421 | 1186.9196 | 4549.3619 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 05 | 2024 | 05 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/72 | Поставка трансформатора силового трехфазного двухобмоточного сухого для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply 3-phase power double-wound dry transformer in seismic performance for the construction of power units №1,2,3 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 24 | 94841.641 | 355.6562 | 1363.2 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/73 | Поставка затворов обратных DN до 125 мм(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply of Check gate DN125 of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 72 | 11818.1924 | 443.1822 | 169.868 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/74 | Поставка клапанов запорных НД DN до 150 мм(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply of Stop valve DN15 of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1472 | 188459.2876 | 7067.2232 | 2708.807 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 10 | 2023 | 10 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/75 | Поставка станков для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of machine-tools for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.4 | 28.4 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 57 | 491514.4388 | 1843.179 | 7064.75 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 03 | 2025 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/76 | Поставка задвижек ВД (побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of gate valves VD of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 272 | 489407.9831 | 18352.7993 | 7034.473 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/77 | Поставка задвижек НД DN500(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of gate valve DN 500 for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 104 | 340636.221 | 12773.8583 | 4896.112 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 01 | 2024 | 01 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/78 | Поставка задвижек НД DN400(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of gate valve DN 400 for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 596 | 757528.4051 | 28407.3152 | 10888.284 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 09 | 2023 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/79 | Поставка клапанов запорных быстродействующих(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Fast-acting stop valve of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 96 | 64211.5896 | 2407.9346 | 922.941 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 01 | 2023 | 01 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/80 | Поставка клапанов запорных ВД (побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Stop valve of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 992 | 724856.6008 | 27182.1226 | 10418.678 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/81 | Поставка клапанов пневмоприводных(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of pneumatically operated valves» of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 32 | 101101.7319 | 3791.3149 | 1453.179 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2020 | 02 | 2024 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/82 | Поставка спецавтотраспорта (ЯТ и ОЯТ) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Special vehicles for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 29.10 | 29.10 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 2 | 109819.2 | 411.822 | 1600 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/83 | Поставка спецавтотраспорта (пождепо) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Special vehicles for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 29.10 | 29.10 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 7 | 159901.124 | 599.6293 | 2329.6636 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/84 | Поставка клапанов предохранительных(побоксовая) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of safety valves for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 180 | 45157.5477 | 1693.408 | 649.069 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/85 | Поставка ветиляционного оборудования (установка жизнеобеспечения) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of ventialation equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.25 | 28.25 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 96 | 147510.8943 | 553.1658 | 2120.238 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/86 | Поставка спецавтотраспорта для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Special vehicles for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 29.10 | 29.10 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 5 | 48664.4072 | 182.4914 | 709.0113 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 03 | 2025 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/87 | Поставка манипуляторов для ремонта дефектных теплообменных труб парогенератора для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of manipulators for repair of defective heat exchanger tubes of the steam generator of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" The supply of manipulators for repair of defective heat exchanger tubes of the steam generator of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 145310.1296 | 544.913 | 2088.6055 | USD (US Dollar) | 69.5728 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/88 | Поставка пускорезервной котельной для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Standby boiler house for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30 | 25.30 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 613128.83 | 2299.2331 | 8932.92 | USD (US Dollar) | 68.637 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 05 | 2024 | 05 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/89 | Поставка подогревателей сетевой воды для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of District heater (DH) of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 12 | 391692.1406 | 1468.8455 | 5706.72 | USD (US Dollar) | 68.637 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2022 | 03 | 2026 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/90 | Поставка генераторного распредустройства для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of generator switchgear for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 892281 | 33460.5375 | 13000 | USD (US Dollar) | 68.637 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2021 | 09 | 2025 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/91 | Поставка резинокордовых компенсаторов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Rubbercord compensators for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 32 | 139690.0224 | 523.8376 | 2035.2 | USD (US Dollar) | 68.637 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/92 | Поставка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Automated information-metering system of commercial electricity metering of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99.39.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 30588.031 | 114.7051 | 445.6493 | USD (US Dollar) | 68.637 | 13.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 01 | 2025 | 01 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/93 | Поставка выпрямителей зарядно-подзарядных для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Charging and recharging rectifiers for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 34 | 12358.8983 | 463.459 | 180.0617 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/94 | Поставка комплекса оборудования КРУЭ (Комплектное распределительное элегазовое устройство 400 kV, Ограничитель перенапряжений 400 kV наружной установки, Однофазный реактор, Токопровод 400кВ) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Gas Insulated Switchgear (GIS) of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 2524741.377 | 9467.7802 | 36783.9704 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/95 | Поставка токопроводов трехфазных напряжением 10 kV для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Three-phase current carrying 10 kV of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.90 | 27.90 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1 | 123546.6 | 463.2998 | 1800 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/96 | Поставка трансформаторов силовых с литой изоляцией для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Power transformer with molded insulation of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 27071.0162 | 101.5162 | 394.4085 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/97 | Поставка трансформаторов собственных нужд (вкл. резервный) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply axiliary transformer of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 19 | 5709029.1523 | 101.5162 | 83177.137 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 07 | 2025 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/98 | Поставка трансформаторов блочных для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for the unit generation transformer for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11.43.000 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 13 | 695243.0482 | 2607.1613 | 10129.275 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 09 | 2020 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/99 | Поставка оборудования релейной защиты и автоматики для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for Relay protection for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99.39.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 665517.6161 | 2495.6907 | 9696.1933 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 06 | 2024 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/100 | Поставка системы связи и сигнализации для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for Communication systems, Signaling for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99.39.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 491550.223 | 1843.3132 | 7161.5925 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 02 | 2025 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/101 | Поставка двухтрансформаторной комплектной подстанции для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for Two-transformer complete substation for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 2 | 82364.4 | 308.8665 | 1200 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 02 | 2025 | 02 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/102 | Поставка насосов центробежных БНС для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for pumps for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 16 | 81015.683 | 3038.0885 | 1180.35 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2020 | 08 | 2024 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/103 | Поставка артезианских насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for pumps for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 28 | 402900.8373 | 15108.7814 | 5870.024 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/104 | Поставка насосных агрегатов систем охлаждения ответственных потребителей для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for pumps for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 16 | 468078.3952 | 17552.9402 | 6819.622 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 10 | 2018 | 10 | 2019 | 02 | 2019 | 05 | 2020 | 09 | 2023 | 05 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/105 | Поставка насосов вертикальных диагонального типа для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for pumps for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 16 | 1950765.8778 | 73153.7202 | 28421.491 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/106 | Поставка насосных агрегатов систем охлаждения неответственных потребителей зданий 10,20,30,40UMA для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for pumps for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 8 | 240802.8935 | 9030.1089 | 3508.354 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/107 | Поставка насосных агрегатов системы опорожнения водоприемных камер для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | Supply for pumps for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 28 | 8969.6204 | 336.3611 | 130.682 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 12 | 2023 | 12 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/108 | Поставка системы механических очистных устройств для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Mechanical purification system plants for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 4 | 1733100.9604 | 6499.1284 | 25250.2435 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/109 | Поставка траверсов для затворов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of cross-bars for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 20 | 12783.331 | 47.9374 | 186.2455 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/110 | Поставка передвижной насосной установки для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Mobile pump unit for management of beyond-the-design accidents of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 88716.1387 | 3326.8553 | 1292.541 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2020 | 04 | 2024 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/111 | Поставка вентиляционного оборудования и арматуры для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of ventialation equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.25 | 28.25 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 36167 | 12780596.7872 | 47927.2383 | 186205.644 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/112 | Поставка двери, люки, ворота металлические для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of doors and gates of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.12 | 25.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 3666 | 1828966.6934 | 68586.2512 | 26646.9498 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2023 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/113 | Поставка емкостного оборудования для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Capacitive equipment of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.2 | 25.2 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 105 | 2336715.8381 | 8762.6847 | 34044.5509 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 04 | 2024 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/114 | Поставка комплектного распределительного устройства 0,4 кВ для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of 0.4 kW Switchgear for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1474 | 2746893.8089 | 10300.8515 | 40020.5984 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 04 | 2024 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/115 | Поставка комплектного распределительного устройства 10 кВ для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of 10 kV switchgear for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu» |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 46 | 893861.2296 | 3351.9799 | 13023.023 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/116 | Поставка системы бесперебойного питания (инверторы и выпрямители) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of UPSs for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.90 | 27.90 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 158 | 986700.1383 | 3700.1253 | 14375.6303 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 06 | 2024 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/117 | Поставка устройств разделения сред (фильтры) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of media segrataion device (filters) for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.29 | 28.29.1 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 483 | 4275927.379 | 16034.7275 | 62297.7021 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 06 | 2024 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/118 | Поставка токопроводов генераторного напряжения для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of Generator voltage insulated bus ductof for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.12 | 27.12 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 12 | 1355749.586 | 5084.0607 | 19752.4598 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2021 | 06 | 2025 | 06 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/119 | "Поставка трубопроводов (углерод, Ду ≤ 600мм, Р ≤ 17,4МПа; нержавеющая сталь, Ду ≤ 500мм; Р ≤ 19,4МПа) без учета трубопроводов побоксовой комплектации, ЯППУ по контракту с АЭМ и обвязки ТГУ для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС ""Аккую""" | The Supply of Pipeline of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.30 | 25.30.22.141 | DELIVERY OF MTR&E | Т | 14000 | 20591100 | 772166.25 | 300000 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/120 | Поставка кабельно-проводниковой продукции (общепромышленного изготовления) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of cable-conductor products of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | КМ | 6000 | 6975626.139 | 26158.5978 | 101630.6968 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 03 | 2024 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/121 | Поставка кабельно-проводниковой продукции (категорийное) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of cable-conductor products of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | КМ | 8000 | 8096470.6765 | 30361.765 | 117960.7308 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 03 | 2024 | 03 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/122 | Поставка камер отбора проб, смесители, гидротранспортер для сооружения энергоблоков № 1, 2 АЭС "Аккую" | The Supply of Sampling chamber Mixer Hydraulic conveyer of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.29 | 25.29 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 44 | 18452.102 | 69.1957 | 268.8361 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2020 | 09 | 2024 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/123 | Поставка Грузоподъемного оборудования (краны, тали, тележки) Общепром для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of lifting equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 894 | 1262920.8 | 47359.53 | 18400 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 09 | 2023 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/124 | Поставка Азотно-кислородной станции (Воздухоразделительная установка) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Nitrogen and Oxygen Plant (00USF, Air Separation Plant, Laboratory) for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 1 | 108312.9837 | 406.1739 | 1578.0553 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 09 | 2024 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/125 | Поставка грузоподъемного оборудования (краны, тали, тележки) (категорийные) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of lifting equipment for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 108 | 343185 | 12869.4375 | 5000 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 10 | 2023 | 10 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/126 | Поставка ДГУ защищенного пункта управления для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of the DGU of the sheilded control room for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.11 | 27.11 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 12460.4516 | 46.7267 | 181.5413 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | 2024 | 11 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/127 | Поставка емкостного оборудования (ресиверы) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of capacity equipment and receivers for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 25.29 | 25.29 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 22 | 847093.8908 | 3176.602 | 12341.6509 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 05 | 2024 | 05 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/128 | Поставка компенсаторов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Compensator for constructionof power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 48 | 620010.2144 | 2325.0386 | 9033.1776 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 02 | 2024 | 02 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/129 | Поставка насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 120 | 12797.147 | 479.8927 | 186.4468 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2020 | 08 | 2024 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/130 | Поставка насосов дозаторов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 74 | 13232.184 | 496.2071 | 192.785 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2020 | 01 | 2024 | 01 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/131 | Поставка насосов ручных и серийного изготовления для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 100 | 1900.6368 | 71.274 | 27.6911 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2023 | 04 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/132 | Поставка погружных насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 48 | 4949.9632 | 185.624 | 72.118 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/133 | Поставка консольных насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 257 | 481563.9871 | 18058.6493 | 7016.099 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2023 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/134 | Поставка химических насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 106 | 249167.7533 | 9343.7909 | 3630.225 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 11 | 2023 | 11 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/135 | Поставка шестеренных насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 41 | 28968.589 | 1086.3219 | 422.055 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 09 | 2023 | 09 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/136 | Поставка насосы подпитки ХОВ и откачки протечек для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 35 | 164441.2796 | 6166.5478 | 2395.811 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2023 | 04 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/137 | Поставка промтелевидения для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of ındustrıal TV of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 217792.4559 | 816.722 | 3173.1057 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/138 | Поставка дренажных насосов для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 10 | 5504.5501 | 206.421 | 80.198 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2020 | 01 | 2024 | 01 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/139 | Поставка насосных агрегатов теплового пункта для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The supply of Pumps of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.13 | 28.13 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 922.5499 | 34.5958 | 13.441 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2020 | 01 | 2024 | 01 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/140 | Поставка системы бесперебойного питания (аккумуляторы) для сооружения энергоблоков № 1, 2, 3, 4 АЭС "Аккую" | The Supply of UPSs (miscellaneous) for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 27.90 | 27.90 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 42 | 164217.8318 | 615.8166 | 2392.5555 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | 2020 | 05 | 2024 | 05 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/141 | Проведение ИИ на территории ЗПУ ПД города и района эвакуации | Implementation of engineering survey in the territory of SCR AM of the city and region of evacuation. |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 30000 | 30000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI | ART.4.2.2 S.2 ITEM E)
80030/142 | Проведение ИИ по объектам АСКРО | Implementation of engineering survey on AERMS facilities |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 30000 | 30000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI | ART.4.2.2 S.2 ITEM E)
80030/143 | Инженерные изыскания для стадии РД (2019-2021) | Implementation of engineering survey for WD stage (2019-2021) |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 700000 | 70000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2021 | 01 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/144 | Разработка Проектно-сметной документации Привязка внеплощадочых объектов (АСКРО) | Development of design and estimate documents Linkage of off-site facilities (AERMS) |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 3835 | 3835 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI | ART.4.2.2 S.2 ITEM E)
80030/145 | Услуги по авторизации и согласованию/утверждению проектной документации ЯО 3, 4 блока в уполномоченных министерствах и ведомствах ТР | Authorization and coordination/approval services for design documents of the NI, unit 4 in authorized ministries and agencies of the Republic of Turkey |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 128460.8719 | 64230.436 | 1871.598 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2020 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/146 | Разработка Проектно-сметной документации Привязка внеплощадочых объектов (УТЦ) | Development of design and estimate documents Linkage of off-site facilities (TC) |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 3835 | 3835 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI | ART.4.2.2 S.2 ITEM E)
80030/147 | Разработка Проектно-сметной документации Привязка внеплощадочых объектов (ЗПУ ПД города) | Development of design and estimate documents Linkage of off-site facilities (SCR AM of the city) |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 3835 | 3835 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI | ART.4.2.2 S.2 ITEM E)
80030/148 | Корректировка ПД в части внеплощадочных объектов | Adjustment of DD in the part of off-site facilities |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 100000 | 100000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 02 |  |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 12 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI | ART.4.2.2 S.2 ITEM E)
80030/149 | Услуги по авторизации и согласованию/утверждению проектной документации основного периода 3 и 4 блока в уполномоченных министерствах и ведомствах ТР | Authorization and coordination/approval services for design documents of the main period for units 3 and 4 in authorized ministries and agencies of the Republic of Turkey |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | EC ASE JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 137274.3844 | 34318.5961 | 2000.0056 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/150 | Оказание услуг агента по перечислению денежных средств для выплаты именной стипендии AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ и приобретения полиса добровольного медицинского страхования гражданам Турецкой Республики, проходящим целевую подготовку для AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в НИЯУ МИФИ | Agentis Services of transferring AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ stipend and funds for procuring health insurance to the Turkish citizens entolled at MEGHI within the AKKUYU NÜKLEER ANONİM personnel TRAINING program |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 64.19 | 64.19.30.000 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 450 | 225 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2018 | 12 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2020 | 01 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/151 | Оказание услуг агента по перечислению денежных средств для выплаты именной стипендии AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ и приобретения полиса добровольного медицинского страхования гражданам Турецкой Республики, проходящим целевую подготовку для AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в СПбПУ | Agentis Services of transferring AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ stipend and funds for procuring health insurance to the Turkish citizens entolled at SPbPU within the AKKUYU NÜKLEER ANONİM personnel TRAINING program |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 64.19 | 64.19.30.000 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 450 | 225 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 08 |  |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2020 | 08 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/152 | Услуги по бронированию и продаже авиабилетов | Services of booking and sellıng airline tickets |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 79.11 | 79.11.11 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 20065.5963 | 6688.5321 | 1861.908 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 05 | 2022 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.3.4 S.1.1 ITEM А) [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/153 | Закупка информационно-консультационных услуг по оценке уровня вовлеченности работников AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Provision informative and consulting services to estimate the level of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ personnel involvement |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 63.99.1 | 70.22.14 | HUMAN RESOURCES | SET | 1 | 600 | 600 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 03 |  |  | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 04 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/154 | Закупка доступа к базам данных вакансий и резюме компаний интернет-рекрутеров | Purchase of access to job and resumes databases of Internet recruiting companies |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 78.10 | 70.22.14 | HUMAN RESOURCES | SET | 1 | 500 | 500 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 03 |  |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2020 | 03 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/155 | Закупка услуг по поиску и подбору HUMAN RESOURCESа | Purchase of recruitment services |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 78.10 | 70.22.14 | HUMAN RESOURCES | SET | 1 | 7700 | 7700 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/156 | Оказание образовательных услуг для работников AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Purchase of education services for AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ employees |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 85.42.9 | 85.42.19 | TRAINING | SET | 1 | 22500 | 11250 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 05 |  |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2020 | 05 |  |  |  | NO | NO | ANO "Rosatom Corporate Academy" | ART.4.2.2 S.2 ITEM G)
80030/157 | "Услуги добровольного медицинского страхования работников AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике в 2019-2021 гг." | Medical Insurance for AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ employees for period 2019-2021 |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 65.12 | 65.12.12 | INSURANCE | SET | 1 | 155657.7501 | 11035.5456 | 14443.648 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2021 | 08 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/158 | "Услуги страхования от несчастных случаев работников AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике в 2019 гг." | Insurance against accidents AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ 's employees in 2019 |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 65.12.4 | 65.12.1 | INSURANCE | SET | 1 | 3448.608 | 3448.608 | 320 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/159 | Оформление учебных виз для въезда в РФ | Entry students visas for Russia |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 79.11 | 79.90.12.190 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 463.2998 | 154.4332 | 6.75 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 06 |  |  | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2022 | 08 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/160 | Сувенирная продукция для выпускников | Souvenırs for graduates |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.78 | 47.78.30.000 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 500 | 500 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/161 | "Услуги добровольного медицинского страхования работников Представительства АО «АККУЮ НУКЛЕАР» в г. Москва в 2019-2020 гг." | Medical Insurance for AKKUYU NUCLEAR JSC Moscow Representative office's employees for period 2019-2020 |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 65.12.1 | 65.12.12 | INSURANCE | SET | 1 | 8700 | 5000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2020 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/162 | "Услуги страхования от несчастных случаев и болезней работников Представительства АО «АККУЮ НУКЛЕАР» в г. Москва в 2019-2020 гг." | Insurance against accidents and diseases for AKKUYU NUCLEAR JSC Moscow Representative office's employees for period 2019-2020 |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 65.12.4 | 65.12.1 | INSURANCE | SET | 1 | 500 | 300 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2020 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/163 | Услуги по страхованию жизни Генерального директора | CEO's life insurance services |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 63.99.1 | 70.22.14 | INSURANCE | SET | 1 | 549.096 | 549.096 | 8 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/164 | Консультационные услуги по адаптации типовых методик и типовых программ проверок с учётом локальных особенностей и правоприменительной практики Турецкой Республики | Advisory services associated with adaptation of standard techniques and standard programs of inspection with due regard to local characteristics and law enforcement practice of the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 82.99 | 74 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 5147.775 | 5147.775 | 75 | USD (US Dollar) | 68.637 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/165 | Оказание услуг по аренде транспортных средств для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Provision of services for rental of vehicles for the needs Of the representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC, Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 49.32 | 49.32.12.000 | RENT | SET | 1 | 29363.5566 | 29363.5566 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2018 | 12 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2020 | 01 |  |  |  | NO | NO | ALYANSTRANSATOM JSC | ART.4.2.2 S.2 ITEM J)
80030/166 | Поставка мебели для офиса Представительства для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Supply of furniture for the office of the Representative office for the Needs of the representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 31.01 | 31.01.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 17000 | 17000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/167 | Оказание услуг по уборке офисных помещений для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Provision of services for cleaning office space for the needs of the Representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC, Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 81.2 | 81.21.10 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 2000 | 2000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/168 | "Поставка канцтоваров для работников Представительства AKKUYU NÜKLEER A.Ş в г. Москва" | "Supply of office supplies for employees Representative office of AKKUYU NÜKLEER A. Ş in Moscow" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 81.2 | 17.23.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 999 | 333 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/169 | Оказание услуг по перезду для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Provision of relocation services for the needs Of the representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC, Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 49.42 | 49.42.19 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 1500 | 1500 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/170 | Поставка электробытовых товаров, товаров хозяйственного назначения и расходных материалов к ним для работников Представительства AKKUYU NÜKLEER A.Ş в г. Москва | Supply of electrical household goods and consumables to them for employees of the representative office of AKKUYU NÜKLEER A. Ş in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.43.1 | 27.51 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 797 | 265.6667 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/171 | Оказание услуг по доставке кофе и сопутствующих товаров для работников Представительства AKKUYU NÜKLEER A.Ş. в г. Москва | Provision of services for the delivery of coffee and related products For employees of the representative office of AKKUYU NÜKLEER A. Ş. in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 10.83 | 10.83.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 720 | 600 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/172 | Поставка бутилированной питьевой природной воды и одноразовых стаканов для обеспечения работников Представительства AKKUYU NÜKLEER A.Ş в г. Москва | Supply of bottled drinking natural water and disposable glasses to provide Employees of the representative office of AKKUYU NÜKLEER A. Ş in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.34 | 36.00.11.000 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 852 | 355 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2020 | 08 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/173 | Оказание услуг по озеленению офиса для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Provision of office landscaping services for the needs Of the representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC, Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 81.30 | 81.10 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 360 | 300 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/174 | Поставка цветов и подарков для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Supply of flowers and gifts for the needs Of the representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.22 | 01.19.21.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 500 | 416.6667 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/175 | Оказание транспортных услуг «Такси» для работников Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР г. Москва | Provision of transport services "Taxi" for employees Of the representative office of AKKUYU NUCLEAR JSC, Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 49.32 | 49.32 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 1500 | 250 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/176 | Закупка офисной мебели для нужд офиса AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Purchase of office furniture for the needs of the office of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.65 | 46.65.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 12258.0503 | 12258.0503 | 1137.4375 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/177 | Оказание услуг по техническому обслуживанию электрооборудования офисного здания AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of electrical equipment maintenance services in AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ office in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.65 | 33.14.11 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 648.7694 | 594.8849 | 60.2 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/178 | Закупка ГСМ для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Purchase of fuel and lubricant materials for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.30.11 | 19.20.21 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 5172.912 | 4310.76 | 480 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/179 | Экстренный ремонт с заменой запчастей электрооборудования офисного здания AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Emergency repair of electrical fixtures of the office building AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara with repair part replacement |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.30.11 | 33.14.11 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 754.383 | 565.7872 | 70 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/180 | Оказание услуг по техническому обслуживанию системы вентиляции здания в офисе AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of maintenance services for the building ventilation system in the office of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 43.22 | 43.22 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 485.5532 | 404.6726 | 45.055 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/181 | Оказание услуг по ремонту и обслуживанию здания офиса AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of maintenance and repair servicesfor the office building AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 41.20 | 41.20 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 754.383 | 503.2812 | 70 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2020 | 04 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/182 | Закупка офисных EA.ор для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Purchase of office curtains for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 13.92 | 22.23.14.130 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 672.4786 | 672.4786 | 62.4 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/183 | Поставка питьевой воды для сотрудников офиса AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Purchase of potable water for the employees of the Office of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 36.00.2 | 36.00.20.150 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 495.7374 | 288.8209 | 46 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2020 | 06 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/184 | Закупка пластиковых карт, красящих лент и материалов для пропусков для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турции | Purchase of plastic cards, ribbons and pass accessories for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 22.29 | 22.29.2 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 226.3149 | 226.3149 | 21 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 07 |  |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 08 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/185 | Закупка кацтоваров и материалов для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара Турецкой Республики | "Purchase of Office Supplies and Materials for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ office in Ankara, Republic of Turkey" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.62.2 | 25.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 2047.611 | 689.7216 | 190 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 4 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/186 | Закупка чистящих средств, посуды и продовольственных товаров (чай, кофе и пр.) для нужд офиса AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Purchase of detergents, kitchen utensils and food products (tea, coffee, etc.) for the needs of the Ankara office of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.44.2; 46.37 | 17.22.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 2780.4402 | 926.8134 | 258 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 4 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/187 | Оказание услуг по страхованию транспортных средств по программе «КАСКО» для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Provision of fully comprehensive automobile insurance services KASKO for vehicles for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 65.12 | 65.12.2 | INSURANCE | SET | 1 | 258 | 258 | 23.9401 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 09 |  |  | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2019 | 10 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/188 | Оказание транспортных услуг по пассажирским перевOQRам работников AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ автотранспортом в Турецкой Республике | Provision of transportation services for passenger carriage of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ employees by motor transport in the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 49.39.3 | 49.39.3 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 10345.824 | 2586.456 | 960 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/191 | Оказание услуг по обслуживанию противопожарных систем и оборудования здания офиса AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of maintenance of the fire-fighting systems and equipment in the office building of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 80.20 | 80.20 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 522.6797 | 130.6699 | 48.5 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/192 | Оказание полиграфических услуг для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Provion of printing services for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 18.1 | 18.12 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 598.1179 | 99.1475 | 55.5 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/193 | Закупка памятных подарков для нужд офиса AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г.Анкара Турецкой Республики | Provision of memorable gifts for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ office in Ankara, Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Собственные средства | 46.22; 10.82 | 01.19.21 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 754.383 | 125.012 | 70 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/194 | Оказание услуг по техническому обслуживанию пассажирских лифтов в офисе AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of services for the maintenance of passenger elevators in the office of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 43.29 | 33.12.15 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 409.5222 | 68.4333 | 38 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/195 | Оказание услуг по обслуживанию грузовых лифтов для автомобилей в офисе AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of maintenance of freight elevators for cars in the office of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 43.29 | 33.12.15 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 169.1973 | 28.0199 | 15.7 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 10 |  |  | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/196 | Оказание услуг по регулярному техническому обслуживанию и ремонту автомобилей марок Audi, Subaru и Volkswagen для AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в г. Анкара | Provision of regular maintenance and repair services for Audi, Subaru and Volkswagen cars for AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ in Ankara |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 45.20.1 | 45.20 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 754.383 | 62.8293 | 70 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 12 | 2019 | 12 | 2020 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/197 | Выполнение ремонтных работ в помещении Центра общественной информации в г. Мерсин | Performance of repair work in the Public Information Center in Mersin |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 41.20 | 41.20 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 107.769 | 53.8845 | 10 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 07 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/198 | RENT помещения Центра общественной информации в г. Мерсин | Rental of the Public Information Center in Mersin |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 68.20.2 | 68.20.12.000 | RENT | SET | 1 | 2030.368 | 1015.184 | 188.4 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 07 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/199 | Закупка питьевой воды для нужд офиса на площадке строительства АЭС "АККУЮ" | Purchase of drinking water for the needs of the office on the construction site of the nuclear power plant "AKKUYU" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 36.00.2 | 36.00.20.150 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 387.9684 | 387.9684 | 36 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2018 | 12 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2020 | 01 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/200 | Закупка кацтоваров и материалов для нужд офиса на площадке строительства АЭС "АККУЮ" и Центра общественной информации в Мерсине | Purchase of office supplies and materials for the needs of the office on the construction site of the nuclear power plant "AKKUYU" and the Public Information Center in Mersin |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.62.2 | 25.99 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 2265.3044 | 2265.3044 | 210.2 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 01 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/201 | Закупка чистящих средств, посуды и продовольственных товаров (чай, кофе и пр.) для офиса на площадке строительства АЭС "АККУЮ" и Центра общественной информации в Мерсине | Purchase of cleaning products, dishes and food products (tea, coffee, etc.) for the office on the site of the construction of the nuclear power plant "AKKUYU" and the Public Information Center in Mersin |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.44.2; 46.37 | 17.22.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 2875.6179 | 2875.6179 | 266.8316 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2020 | 01 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/202 | Оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных автомобилей (включая приобретение и замену автопокрышек) | Provision of regular maintenance services of fire trucks (including the purchase and replacement of tires) |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 45.20.1 | 45.20 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 344.8608 | 344.8608 | 32 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/203 | Закупка бытовой техники для офиса на площадке строительства АЭС "АККУЮ" и Центра общественной информации в г. Мерсин | Purchase of household appliances for the office at the construction site of the NPP "AKKUYU" and the Public Information Center in Mersin |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.54 | 26.4 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 538.845 | 538.845 | 50 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2018 | 12 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.2 S.1 ITEM 1А)
80030/204 | Закупка мебели и офисного оборудования для офиса на площадке строительства АЭС "АККУЮ" и Центра общественной информации в г. Мерсин | Purchase of furniture and office equipment for the office on the construction site of the NPP "AKKUYU" and and the Public Information Center in Mersin |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.65 | 46.65.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 10954.2424 | 10954.2424 | 1016.4558 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 06 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/205 | Оказание транспортных услуг по пассажирским перевOQRам работников площадки строительства АЭС "АККУЮ" | Provision of transportation services for passenger transportation of the construction site workers of the NPP "AKKUYU" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 49.39.3 | 49.39.3 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 8837.058 | 2209.2645 | 820 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/206 | Поставка серверного оборудования для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Supply of server equipment for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.20 | 26.20 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 4138.5575 | 4138.5575 | 60.6091 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2020 | 04 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/207 | Закупка Услуг предоставления канала доступа в сеть интернет для Представительства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва | Purchase of Service channel access in a network the Internet to the Representative of JOINT stock company AKKUYU NUCLEAR in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.20 | 26.20 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 1000 | 1000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/208 | Поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Supply of printers, multifunction devices and consumables for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI in the Turkish Republic |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.20 | 26.20 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 1531.1854 | 1531.1854 | 22.4242 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2020 | 04 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/209 | поставка принтеров, многофункциональных устройств и расходных материалов для нужд Представительства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва | supply of printers, multifunctional devices and consumables for needs Representative of JOINT stock company AKKUYU NUCLEAR in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.51.1 | 26.20.18 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 1110 | 1110 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/210 | Поставка материалов и комплектующих для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | The supply of materials and components for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI in the Turkish Republic |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.03.19 | 26.20.40.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 4856.3411 | 4856.3411 | 71.1212 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/211 | Закупка ГСМ и масла для катера на площадке строительства АЭС "АККУЮ" | Purchase of fuel and lubricant materials for boat on the construction site of the NPP "AKKUYU" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.30.11 | 19.20.21 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 323.307 | 161.6535 | 30 | TRY (Turkish lira) | 10.7769 | 14.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 07 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/212 | Поставка материалов и комплектующих для нужд Представительства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва | supply of materials and components for needs Representative of JOINT stock company AKKUYU NUCLEAR in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.03.19 | 26.20.40.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 1366 | 1366 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/213 | Информационно-технологические услуги SAP SRM от Гринатом поддержка доступа к централизованным системам ГК Росатом | Information technology services of SAP SRM from Grinton support access to centralized systems of Rosatom |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Moscow Representative Office of AKKUYU NUCLEAR | Moscow Representative Office of AKKUYU NUCLEAR | Moscow Representative Office of AKKUYU NUCLEAR | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 63.11.1 | 62.02.20 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 250 | 25 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ЕП | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 10 |  |  | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 |  |  |  | NO | NO | Greenatom JSC | ART.4.2.2 S.3 ITEM G)
80030/214 | поставка расходных материалов и запасных частей для оргтехники AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Supply of consumables and spare parts for office equipment AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI in the Turkish Republic |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.03.19 | 26.20.40.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 4138.5575 | 4138.5575 | 60.6091 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2020 | 04 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/215 | Поставка расходных материалов и запасных частей для оргтехники для нужд Представительства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва | Supply of consumables and spare parts for office equipment for the needs Representative of JOINT stock company AKKUYU NUCLEAR in Moscow" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.03.19 | 26.20.40.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 3000 | 3000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/216 | Поставка комплектов оборудования связи для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Supply of communication equipment sets for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.03.19 | 26.20.40.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 15433.4197 | 15433.4197 | 226.0227 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/217 | Поставка автоматизированных рабочих мест (ПК/монитор, моноблок) и портативных HUMAN RESOURCESьных компьютеров (ноутбук) для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Supply of workstations (PC, monitor, monoblock) and portable personal computers (laptop) for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI in the Turkish Republic |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.20 | 26.20.13.000 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 103878.7851 | 103878.7851 | 1521.3068 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/218 | Поставка серверного оборудования для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ | Supply of server equipment for the needs of AKKUYU NÜKLEER ANONIM ŞIRKETI |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.20 | 26.20.13.000 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 7242.0942 | 7242.0942 | 106.0606 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/219 | Поставка серверного оборудования для Представительства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва" | Supply of server equipment for representative of JOINT stock company AKKUYU NUCLEAR in city of Moscow" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.20 | 26.20 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 3000 | 3000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/220 | Разработка внутреннего Интранет-портала | Development of internal Intranet portal |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.01 | 63 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 2799.0779 | 2799.0779 | 40.9926 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/221 | Разработка внешнего сайта Компании | Development of the company's external website |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.01 | 63 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 1034.5852 | 1034.5852 | 15.1515 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/222 | Контейнерный ЦОД на площадку АЭС | Container data center on the NPP site |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 63.1 | 29.20.21.120 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 37438.5083 | 37438.5083 | 548.2877 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/223 | Предоставление права использования программного обеспечения Microsoft для нужд Представительства АО «АККУЮ НУКЛЕАР» в г. Москва | Granting the right to use Microsoft software for the needs of the Representative office of JSC "AKKUYU NUCLEAR" in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 46.51.2 | 58.29.5 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 33451.5768 | 33451.5768 | 489.899 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/224 | Техническое обслуживание оборудования Анкара | Ankara equipment maintenance |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 95.11 | 95.11 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 1034.5852 | 1034.5852 | 15.1515 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/225 | Техническое обслуживание оборудования Москва | Equipment maintenance Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 95.11 | 95.11 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 1034.5852 | 1034.5852 | 15.1515 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/226 | Транкинговая связь на площадке | Trunking communication at the site |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 61.90 | 61.90.10.190 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 5172.9245 | 5172.9245 | 75.7576 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/227 | Резервные каналы связи корпоративной сети передачи данных | Redundant communication channels of the corporate data network |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 61.1 | 61.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 3724.5051 | 3724.5051 | 54.5455 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/228 | Закупка лицензий на программное обеспечение «1С: Предприятие» для нужд Представительства АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва | Procurement of software licenses of "1C: Enterprise" for purposes of Representative of JOINT stock company AKKUYU NUCLEAR in Moscow |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 58.29 | 58.29.29.000 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 4138.3394 | 4138.3394 | 60.6061 | USD (US Dollar) | 68.2826 | 17.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/229 | Разработка Проектно-сметной документации Привязка внеплощадочых объектов (ЗПУ ПД РЭ) v | Development of design and estimate documents Linkage of off-site facilities (SCR AM of the evacuation region) |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 42.22.3 | 42.99.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 3835 | 3835 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | SS | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 01 |  |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 |  |  |  | NO | NO | ATOMSTROYEXPORT A.S. TURKIYE CUMHURIYETI SUBESI
80030/231 | Выполнение СМР по сооружению объектов КИТСФЗ, ООЗБ. Этап 2. | CIW associated with building of facilities of the PPE&amp;TM. Stage 1. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 41.2 | 41.2 | CIW | SET | 1 | 2345343 | 586335.75 | 35000 | USD (US Dollar) | 67.0098 | 20.09.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2023 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/232 | Закупка приборов наблюдения, оборудования и амуниции для работников охраны | Procurement of surveilance gear, equipment and accoutrements for security staff |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.1 | 28.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 18762.744 | 4690.686 | 280 | USD (US Dollar) | 67.0098 | 20.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2022 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/233 | Закупка услуги по охране в г. Мерсин | Procurement of service associated with protection in Mersin |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 80.10 | 80.1 | SECURITY | SET | 1 | 7310.1661 | 4690.686 | 109.091 | USD (US Dollar) | 67.0098 | 20.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2022 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/234 | Оказание информационных услуг (получение информации в отношении контрагентов | Information sercvice (provision of info about contractors) |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 63.9 | 63.9 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 3000 | 3000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2020 | 09 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/235 | Оказание услуг Финансового консультанта - организатора финансирования | Financial consultant services- arranging funding |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 70.22 | 74.90 | CONSULTING | SET | 1 | 117261.969 | 117261.969 | 1770 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/236 | Оказание услуг Технического консультанта кредиторов | Creditors technical consultant services |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 70.22 | 74.90 | CONSULTING | SET | 1 | 132896.8982 | 132896.8982 | 2006 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/237 | Оказание услуг Маркетингового консультанта кредиторов | Creditors marketing consultant services |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 70.22 | 74.90 | CONSULTING | SET | 1 | 15634.9292 | 15634.9292 | 236 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/238 | Оказание услуг страхового консультанта кредиторов | Creditors insurance consultant services |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 70.22 | 74.90 | CONSULTING | SET | 1 | 39087.323 | 39087.323 | 590 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/239 | Оказание услуг юридического консультанта по привлечению финансирования | Legal advisor services on arranging funding |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 69.10 | 69.1 | CONSULTING | SET | 1 | 136805.6305 | 136805.6305 | 2065 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/240 | Услуги технической поддержки и установки модулей для целей инвентаризации и постановки на учет оборудования | Technical Support for Inventory and equimpment to be installed Modules |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.0 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 3312.485 | 3312.485 | 50 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 4 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/241 | Автоматизация системы кадрового учета и расчета заработной платы | Personnel records and payroll system automation |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.01 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 4637.479 | 4637.479 | 70 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 4 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/242 | Ежеквартальные и ежегодные службы отчетности по МСФО | Quarter and annual IFRS reporting services |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 70.22 | 74.90 | CONSULTING | SET | 1 | 2649.0605 | 2649.0605 | 39.986 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/243 | Услуги оценщика незавершенных строительством объектов в рамках аудита | Physical inspection and valuation services |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 70.22 | 74.90 | CONSULTING | SET | 1 | 3908.7323 | 3908.7323 | 59 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/244 | Поддержка и обновление базы данных бухгалтерской системы Logo | Maintainence and modernization of accounting service Logo |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.01 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 79.4384 | 79.4384 | 7.523 | TRY (Turkish lira) | 10.5594 | 22.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 4 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/245 | Техническая поддержка 1С Зарплата и 1ТС | Technical Support for 1C Payroll and 1TC Accounting system |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.01 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 198.7491 | 198.7491 | 3 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 2 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/246 | Модернизация системы АРМС (1С) для бухгалтерских целей | Modernization of ARMS (1C) for accounting needs |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.01 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 662.497 | 662.497 | 10 | USD (US Dollar) | 66.2497 | 22.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 2 [ART.4.2.1 S.3 ITEM.1]
80030/247 | Автоматизация процессов в ARMS и 1ТС | Automation of manual processes ARMS-1TC |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.01 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 500 | 500 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/248 | Техническая поддержка 1С ARMS | Technical support of 1C ARMS |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 62.0 | 62.01 | INFORMATION SERVICE | SET | 1 | 480 | 480 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/249 | Выполнение компекса строительно-монтажных работ по сооружению объекта: "АЭС "Аккую". Подъездная автодорога № 2 (второй выезд с АЭС) (02UZТ)" | Execution of a complex of construction and installation works on the project: "Akkuyu" NPP. "Access road No. 2 (second exit from nuclear power plant) (02UZT)" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 43 | 43.9 | CIW | SET | 1 | 829535.1 | 474020.057 | 12602.2432 | USD ( Доллар США ) | 65.8244 | 26.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 07 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/250 | Выполнение работ по поддержанию земельных участков противопожарных просек и дорог, дорог общего назначения и полос под линиями электропередачи в пожаробезопасном состоянии на площадке строительства АЭС «Аккую». | Performance of works on maintaining fire-safe condition of land plots of fire breaks and roads, general purpose roads and fire lanes below high-voltage transmission lines at “Akkuyu” NPP construction site. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 81.30 | 43.12.11.140 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 32148.2669 | 32148.2669 | 2997.2 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/251 | Выполнение работ по сооружению (под ключ) комплексной оптико-сенсорной системы мониторинга пожарной обстановки и раннего обнаружения лесных пожаров на площадке строительства АЭС "Аккую" | Execution of works on the construction (turnkey) of the complex optical-sensor-based fire situation monitoring and early detection of forest fires on the construction site of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 43.21 | 43.21.10.140 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 38426.0387 | 38426.0387 | 3582.48 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/252 | Поставка боевой одежды, снаряжения, средств индивидуальной защиты органов дыхания, шанцевого инструмента, средств тушения, другого противопожарного инвентаря для нужд площадки строительства АЭС "Аккую" | Supply of combat clothing, gear, personal respiratory protection, entrenching tools, extinguishing agents, other fire-fighting equipment for the needs of nuclear power plant construction site "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 32.99 | 14.12.30.190 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 1645.3837 | 1645.3837 | 153.4 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2019 | 07 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/253 | Оказание услуг по проверке, ремонту и перезарядке огнетушителей для нужд Дирекции строящейся АЭС "Аккую". | Rendering services of servicing of fire extinguishers for needs of Directorate of the NPP "Akkuyu" under construction. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.29.22 | 28.29.22.110 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 536.305 | 89.3842 | 50 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/254 | Закупка пожарного штабного (оперативного) автомобиля для пожарного подразделения АЭС «Аккую». | Procurement of the fire station (operational) car for the fire department of the Akkuyu nuclear power plant. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 29.10.5 | 29.10.59.141 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 6075.263 | 6075.263 | 566.4 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/255 | Закупка огнетушащих составов (пенообразователь, порошок) для пожарного подразделения АЭС Аккую. | Purchase of fire-extinguishing compounds (foaming agent, powder) for the fire department of the Akkuyu nuclear power plant. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.29.22 | 28.29.22.110 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 106.3171 | 106.3171 | 9.912 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 07 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/256 | Оказание услуг по техническому обслуживанию электрических сетей и электрооборудования на площадке строительства АЭС «Аккую». | Provision of services for maintenance of electrical networks and electrical equipment at the construction site of the Akkuyu nuclear power plant. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 33.14 | 33.14.1 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 5363.05 | 893.8417 | 500 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.8.2 S.1 [ART.4.2.1 S.3 ITEM 1]
80030/257 | Поставка приборов для проведения неразрушающего контроля для нужд площадки строительства АЭС "Аккую". | Supply of devices for non-destructive testing for the needs of the construction site of the Akkuyu nuclear power plant. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51.6 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | EA. | 4 | 180 | 180 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | LVP | Rosatom Procurement Standard |  |  |  | 2019 | 02 |  |  | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 04 |  | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ARТ.4.2.2 ART.1 ITEM.1А)
80030/258 | Оказание услуг по организации и проведению медицинских осмотров на площадке АЭС "Аккую". | Provision of services for the organization and conduct of medical examinations at the Akkuyu nuclear power plant site. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 86.21 | 86.21.10.120 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 606.0417 | 101.007 | 56.5016 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 09 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 11 | 2019 | 11 | 2020 | 11 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/259 | Оказание услуг по охране труда на площадке АЭС Аккую | Provision of labor protection services at the Akkuyu nuclear power plant site. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 86.90.9 | 85.42.19 | OTHER SERVICES | SET | 1 | 826.4205 | 275.4735 | 77.0476 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2020 | 08 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/260 | Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ). | Supply of personal protective equipment (PPE). |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 32.99 | 14.12.1 | DELIVERY OF MTR&E | SET | 1 | 826.4205 | 275.4735 | 77.0476 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2019 | 07 | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2020 | 08 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/261 | Оказание услуг по аттестации рабочих мест на площадке АЭС "Аккую". | Provision of services for sertification of workplaces on the site of the Akkuyu nuclear power plant. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 71.20.7 | 71.20.19.130 | ПРОЧИЕ УСЛУГИ | SET | 1 | 229.5612 | 38.2602 | 21.4021 | TRY (Turkish lira) | 10.7261 | 27.09.2018 | OQR | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 08 | 2019 | 08 | 2019 | 09 | 2019 | 10 | 2019 | 10 | 2020 | 10 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | ART.4.2.1 S.2 ITEM 5 [ARТ.4.2.1 S.3 ITEM1]
80030/262 | Поставка гидроёмкостей 3 ступени для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of hydraulic accumulators of 3 st for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP Akkuyu |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО "ДЕЗ" | АО "ДЕЗ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.112 | DELIVERY OF MTR&E | ШТ | 48 | 549536.7259 | 91589.4543 | 8813.783 | USD (US Dollar) | 62.3497 | 01.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2019 | 06 | 2019 | 06 | 2021 | 04 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.7.10 Ч.3 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/263 | Изготовление и поставка блочных повышающих трансформаторов для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | Supply for the unit generation transformer for power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО "ДЕЗ" | АО "ДЕЗ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 27.11.43.000 | DELIVERY OF MTR&E | КМП | 13 | 2233361.5733 | 372226.9289 | 35172.4331 | USD (US Dollar) | 63.4975 | 07.08.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2021 | 07 | 2024 | 07 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.7.10 Ч.3 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/264 | Поставка газоанализаторов кислорода для для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Oxygen analyzer for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 18 | 1499.1075 | 224.8661 | 22.5 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | СRFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/265 | Поставка Гидромодулей для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Hydraulic modules for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.12 | 28.12 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 4 | 4797.144 | 719.5716 | 72 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.8.2 Ч.6]
80030/266 | Поставка Донных клапанов для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Bottom valve for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 68 | 1732.1528 | 259.8229 | 25.9978 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/267 | Поставка КИПиА и КИПиА (Газоанализаторы водорода) для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of I&amp;amp;C and I&amp;amp;C (Hydrogen gas analyzer) for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 17350 | 940343.3706 | 141051.5056 | 14113.5481 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 02 | 2021 | 01 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/268 | Поставка Клапанов избыточного давления для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of relief valves for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 1760 | 214350.4229 | 32152.5634 | 3217.1706 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/269 | Поставка Клапанов нестальных для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Non-metallic valves for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 352 | 9541.5461 | 1431.2319 | 143.2084 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/270 | Поставка Клапанов редукционных для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Reduction valves for construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51.6 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 8 | 511.6954 | 76.7543 | 7.68 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 11 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/271 | Поставка Контейнеров для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Containers for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 38.22 | 38.22 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 20 | 8328.375 | 1249.2562 | 125 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 11 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2021 | 06 | 2021 | 11 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/272 | Поставка Концентратомера бора для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Boron concentration meter for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 26.51 | 26.51 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 96 | 157791.8953 | 23668.7843 | 2368.2876 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 02 | 2021 | 01 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/273 | Поставка Кранов трехходовых, шаровых для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Three way, ball valve for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 304 | 3781.4127 | 567.2119 | 56.755 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/274 | Поставка Кранов шаровых, шаровых классных для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Ball valves, rated ball valves for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.14 | 28.14 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 828 | 23053.5823 | 3458.0373 | 346.0096 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | 2020 | 08 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/275 | Поставка лифтов для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" (10UMA, 00UYH) | "The supply of elevators for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP ""Akkuyu"" (10UMA, 00UYH)" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.22 | 28.22 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 4 | 9731.3491 | 1459.7024 | 146.0571 | USD (US Dollar) | 66.627 | 05.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2020 | 01 | 2020 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/276 | Поставка Передвижных модульных установок дезактивации для сооружения энергоблоков №1,2,3,4 АЭС "Аккую" | The supply of Movable module deactivation plants for the construction of power units №1,2,3,4 of NPP "Akkuyu" |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | АО ИК "АСЭ" | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 28.99 | 28.99 | DELIVERY OF MTR&E | шт | 2 | 14628.9444 | 2194.3417 | 219.0857 | USD (US Dollar) | 66.7727 | 12.10.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2022 | 03 | 2023 | 03 | EC ASE JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/277 | Оказание услуг по бронированию и оформлению (продаже) авиа и железнодорожных билетов (в том числе электронных), организации размещения в гостиницах, организации трансферов и оформлению въездных и выездных документов для нужд Представительства АО АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москве | Providing of services for booking and registration (sale) of air and railway tickets (including electronic tickets), reservation hotels, organizing transfers and registration of entry and exit documents for the needs of the Representative Office of AKKUYU NUCLEAR in Moscow |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 79.90.3 | 79.11 | OTHER SERVICES | КМП | 1 | 65000 | 26000 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 04 | 2019 | 05 | 2019 | 05 | 2021 | 05 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/278 | Юридические консультационные услуги по вопросам международного права | Provision of international legal consulting services |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 69.10 | 69.10.19 | CONSULTING | КМП | 1 | 33045.9 | 15146.0397 | 500 | USD (US Dollar) | 66.0918 | 08.11.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2021 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.8.2 Ч.1 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/279 | Оказание услуг юридического консультанта по турецкому праву по реализации проекта АЭС «Аккую». | Provision of turkish legal consulting services in the implementation of the Akkuyu nuclear power plant project. |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 69.10 | 69.10.19 | CONSULTING | КМП | 1 | 22617.7529 | 0 | 1879.55 | TRY (Turkish lira) | 12.0336 | 08.11.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.8.2 Ч.1 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/280 | «Оказание услуг по контролю строительства объектов АЭС «Аккую» важных для ядерной безопасности согласно статье 11 Руководства по контролю над строительством атомных станций № 30024 Турецкой Республики» с началом строительства в 2018-2019 гг. | Services of supervision of construction of the "Akkuyu" NPP facilities important to nuclear safety as per Article 11 of Regulations on supervision of construction of nuclear power plants No. 30024 of the Republic of Turkey, with construction commencing in 2018-2019 |  | Akkuyu NPP (Turkey) (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 71.12.1 | 71.12.1 | OTHER SERVICES | КМП | 1 | 2095824.4718 | 2095824.4718 | 31982.4276 | USD (US Dollar) | 65.5305 | 17.10.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 03 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/281 | Обслуживание и ремонт ИТСО, видеонаблюдения, СКУД ООЗБ и офис Анкара | Maintenance and repair of the TSE, video surveilance, ACC system of the SPSZ and Ankara Office |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 80.2 | 80.2 | OTHER SERVICES | КМП | 1 | 26379.4 | 6594.85 | 400 | USD (US Dollar) | 65.9485 | 22.11.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 03 | 2019 | 04 | 2019 | 04 | 2022 | 12 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/282 | Разработка проектной и рабочей документации по объекту “Учебно-тренировочный городок службы безопасности, находящегося на территории особо охраняемой зоны безопасности, АЭС «Аккую» | Development of design and working documentation for the object "Training camp of the security service located in the territory of the SPSZ of AKKUYU NPP" |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 71 | 71 | OTHER SERVICES | КМП | 1 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | USD (US Dollar) | 1 | 22.11.2018 | OT | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 06 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.1 [СТ.8.2 Ч.6]
80030/283 | Поставка кофе и сопутствующих товаров для работников Представительства АККУЮ НУКЛЕАР в г. Москва | The delivery of coffee and joint products for the staff of the Moscow Representative Office of AKKUYU NUCLEAR |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | Московское представительство AKKUYU NÜKL | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 47.29 | 10.83 | ПОСТАВКА МТРИО | КМП | 1 | 950 | 0 | 0 | RUB (Russian ruble) | 0 |  | ORFQ | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2020 | 02 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.4 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/284 | Оказание услуг почтовой связи для нужд AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ в Турецкой Республике | Terms of Reference Postal services for needs of AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ In the Republic of Turkey |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation | 53.10 | 53.20 | DELIVERY OF MTR&E | КМП | 1 | 888.013 | 0 | 70 | TRY (Turkish lira) | 12.6859 | 27.11.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2019 | 01 | 2019 | 01 | 2019 | 02 | 2019 | 03 | 2019 | 03 | 2020 | 01 | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | Non-electronic | NO | NO |  | СТ.4.2.1 Ч.2 П.5 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]
80030/285 | Право заключения контракта на изготовление и поставку шлюзов персонала герметичных для энергоблоков № 1 - 4 | Supply for the Leak-tight gates for Power Units 1 - 4 |  | АЭС Аккую (Турция) |  |  |  | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | "DEZ" JSC | "DEZ" JSC | AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | K.B. Komarov | Investment activities - a.o.b | Means of target property contribution of the Russian Federation |  | 25.30.22.143 | DELIVERY OF MTR&E | ШТ | 24 | 339394.7462 | 33939.4746 | 5365.0427 | USD (US Dollar) | 63.2604 | 06.07.2018 | ORFP | Rosatom Procurement Standard |  | 2018 | 12 | 2018 | 12 | 2019 | 02 | 2019 | 02 | 2019 | 11 | 2023 | 08 | Atomkomplekt JSC | PC AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETI | ETP | NO | NO |  | СТ.7.10 Ч.3 [СТ.4.2.1 Ч.3 П.1]